**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №10**

**Социальный проект**

 **"Я расскажу вам о герое..."**

****

**г. Кулебаки, 2024 г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №10

**Паспорт социального проекта**

Название проекта: «**Я расскажу вам о герое...**»

Руководитель проекта: учитель географии Докторов Дмитрий Николаевич

Участники проекта: педагоги, обучающиеся школы и родители.

Сроки выполнения: февраль 2024 - май 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержательный блок паспорта проекта | Описание блока |
| 1. | Аннотация проекта |  Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своей школы, невозможно построить будущее. Это чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов,  да просто какой трудной была в то время жизнь, нам особенно важно. Когда в живых остается считанное количество очевидцев той войны, важна любая информация об известных и неизвестных героях. Эта работа дает надежду и возможность миллионам граждан установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. |
| 2. | Описание проблемы | ПРОБЛЕМА – установить судьбу и вернуть имя пропавших без вести выпускников школы- солдат Великой Отечественной войны,сохранить память о выпускниках и учителях школы, погибших во время Великой Отечественной войны.Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными.  До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Это объясняется многими причинами. Во-первых, отсутствие архивных документов на погибших; во-вторых, неполный учет участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта в первые два десятилетия после окончания войны; в-третьих, нет уже в живых многих родственников погибших или умерших, которые могли бы восполнить отсутствующие данные о них. И наша главная задача - вернуть честное имя воинам, пропавшим без вести.  |
| 3. | Цель проекта  | ЦЕЛЬ: "открыть новые страницы" - узнать судьбы учителей и выпускников школы, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. |
| 4. | Задачи проекта | ЗАДАЧИ: создать команду единомышленников;  расширить архив (электронную базу) с информацией о выпускниках и учителях, ушедших на войну, в т.ч. погибших и пропавших без вести формировать гражданскую позицию, воспитывать нравственность и патриотизм у подрастающего поколения. |
| 5. | Целевые группы  | Обучающиеся школы, педагоги и родители |
| 6. | Социальные партнёры проекта | Газеты "Кулебакский металлист", "Кировец" |
| 7. | Продукт проекта |  Цикл биографических статей в сообществе школьного исторического музея "В Контакте", газетах "Кулебакский металлист", "Кировец", посвящённый участникам Великой Отечественной войны, публичный электронный архив биографических документов. |
| 8. | Содержание и механизмреализации проекта | Направления проекта "Я расскажу вам о герое..": – организация поисковой работы, направленной на поиск информации о учителях и выпускниках - участниках Великой Отечественной войны;– подготовка информации для статей; – проведение цикла мероприятий военно-патриотической направленности. I этап – подготовительный (февраль, 2024). - составление плана мероприятий, определение желающих участвовать в данном проектеII этап – основной (март 2024 – май 2025)-реализация социального проекта согласно плану, расширение круга участников проекта к организации и проведению мероприятий патриотической направленности.  III этап – заключительный (май, 2025). - празднование 80- летия Победы в Великой Отечественной войне, подведение итогов проекта |
| 9 | Календарный план реализации проекта | ответственные |
| февраль 2024 года |  |
| составление плана мероприятий, распределение ролей творческих групп | Классные руководители, актив школьного музея |
| Март- апрель 2024 г |  |
| Подготовка архивных документов, биографий, фотографий, оцифровка материалов для публикации в СМИ и сообществе школьного музея подготовка материалов о героях:Авдеев И.М.Агапова В.Андреев И. И. (1924 – 1943)Аксёнов И.С.Берёзкин И. В. (1924 – 1943)Большаков В. С. (1922 – 1942)Боницкий А.И.Буйнякова Н. Д. (1924 – 1943)Власков Н.А. Галин И. В. (1921 – 1942) | актив школьного музея, творческие группы |
| Май-август 2024 г |  |
|  | Голованов М.В.Голиков П. А.Горюнов И.И.Гришаев И.Ф.Денисов Ф. М. (1907 – 1943) Евстигнеев Ю. И. (1923 – 1942)Елов М. А.Ерофеев А. О. (1921 – 1942)Ерофеев М.А. | актив школьного музея, творческие группы |
| Сентябрь- октябрь 2024 г. |  |
| Жигулев Н. П. (1923 – 1943) Живов Т. Д. (1921 – 1944)Жилкин М.В.Завьялов А. А. (1905 – 1941)Засухина А. А. (1922 – 1945)Зуева (Грунина) А.С.Зрячев Н. М.Золин Иван МихайловичИванов Б. Д. (1923 – 1942)Кабаткин Н. Н. (1923 – 1942)Киселёв Н.С.Климов С. И. (1919 – 1942)Корняков Д. Д. (1921 – 1943) | актив школьного музея, творческие группы |
| Ноябрь - декабрь 2024 г |  |
| Козырев Н. И. (1923 – 1942)Кузнецов И. М. (1920 – 1944)Куприянов В. С.Куприянов И.П.Куприянов В. С.Куприянов И.П.Курочкин Н. В. (1924 – 1943)Куренёв Н. А.Лёзина Л.П.Левина М.Лисаева М. И. | актив школьного музея, творческие группы |
| Январь - февраль 2025 г. |  |
| Макаров М. И. (1924 – 1943)Москаев В. Н. (1924 – 1942)Морозов А. Н. (1921 – 1942)Нарциссов В. П. (1923 – 1943)Ненин В. М. (1923 – 1942)Никитинский В. Д.Пашин А. И. (1922 – 1944)Осиновский Ю. Н. (1923 – 1943)Офицеров М. А. (1923 – 1943)Ромашёв Ю.И.Серов Ф.С.Скамницкий Н. Д. (1922 – 1944) | актив школьного музея, творческие группы |
|  | Март - апрель 2025 г. |  |
| Сорокин В.В.Созонтов А.И.Столяров Н.В.Терентьева В.И.Уханова В.Ф.Федяев В. Ф. (1919 – 1945)Фядин Ю. В. (1924 – 1943)Хлопков В.Г.Царьков А. М. (1914 – 1942) Цедринский Н. Н. (1918 – 1943)Чуднов А. А. (1924 – 1943) | актив школьного музея, творческие группы |
| Май 2025 г. |  |
| Чуркин А.И.Чухманов К. Д. (1924 – 1943)Шаблыгин М. И. (1924 – 1944)Шекалин Ю. И. (1925-1943)Шекалин А. Ф. (1924 – 1943)Шилов В. Г. (1921–1941)Фаворская М. | актив школьного музея, творческие группы |
| Подведение итогов проекта |  |
| 10.  | Ожидаемые результаты |   расширение архива с информацией о выпускниках и учителях, ушедших на войну, в т.ч. погибших и пропавших без вести, оформление архива документов (электронной базы);включение в поисковую работу школьного музея большего количества учащихся, привитие подрастающему поколению понимания таких понятий, как «историческая память», «гражданский долг»; воспитание в детях чувства патриотизма, гордости за историю своего города, страны. |
| 11 | Финансовое обоснование | - материально-техническая база школы- помощь родителей, родственников выпускников |

Директор: Э.В. Матвеев